## Kế hoạch thực hiện QLKT 2025 (hidden)
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CỦA BAN KỸ THUẬT NĂM 2025
STT | Lĩnh vực | Nội dung thực hiện | Kế hoạch thực hiện | Người chỉ đạo | Người đầu mối | Người phối hợp | Ghi chú | Tiến độ
1 | Tổn thất điện năng | Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác tổn thất điện năng từng tháng và đến từng đơn vị | Phê duyệt kế hoạch trước ngày 15/2 | Lê Minh Ngọc | Phạm Viết Tiệp | Lê Tuấn Linh Bùi Quang Minh
|  | Đánh giá công tác tổn thất điện năng hàng tháng từng đơn vị | Báo cáo trước ngày 10 hàng tháng | Lê Minh Ngọc | Phạm Viết Tiệp: đánh giá chung | Lê Tuấn Linh: Lưới điện trung áp Bùi Quang Minh: Lưới điện 110kV
|  | Chuẩn hoá hệ thống báo cáo TTĐN trên Dashboard | rà soát và phối hợp với IT hoàn thiện trước 28/2 | Lê Minh Ngọc | Phạm Viết Tiệp | Lê Tuấn Linh Bùi Quang Minh | Nội dung này đã thực hiện cần rà soát lại
|  | Công tác hoàn thiện vẽ sơ đồ lưới điện hạ thế | Đánh giá hiện trạng và xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện. | Lê Minh Ngọc | Phạm Viết Tiệp | Lê Tuấn Linh | Yêu cầu từng người theo dõi từng PC để đánh giá mức độ hoàn thành của các đơn vị
2 | Hệ thống rơle bảo vệ | - Đánh giá tổng quan về hoạt động hệ thống rơle bảo vệ theo từng tháng. - Phân tích, đánh giá từng chủng loại rơle bảo vệ trên lưới điện | Báo cáo đánh giá trước ngày 05 tháng đầu của quý | Nguyễn Triều Đông | Hoàng Thuỳ Linh | Nguyễn Minh Đức
|  | Rà soát hệ thống rơle bảo vệ chưa đảm bảo thời gian loại trừ sự cố với NPT và yêu cầu của A1 | Họp thống nhất với NPT và các PC trước ngày 28/2 | Nguyễn Triều Đông | Hoàng Thuỳ Linh | Nguyễn Minh Đức | Có báo cáo CTHĐTV nội dung trong thoả thuận hợp tác giữa 2 đơn vị (đã họp tháng 10/2024)
3 | Công tác sửa chữa lớn | Giám sát tiến độ thực hiện từng đơn vị | Căn cứ kế hoạch các đơn vị thực hiện, giám sát thực hiện và kiểm tra công tác thực hiện các đơn vị. | Nguyễn Triều Đông | Hoàng Trung Hiếu | Nguyễn Quyết Tiến Vũ Quang Vinh | Theo nhiệm vụ từng người được phân công các khu vực
4 | Công tác kiểm soát chất lượng VTTB | Đánh giá VTTB mua sắm ban đầu: - Lấy cơ sở dữ liệu từ ETC. - Rà soát, tích hợp các văn bản đánh giá VTTB vào quy định chung. - Bổ sung thêm một số chủng loại VTTB mới đặc biệt là các phụ kiện, xem xét hiệu chỉnh văn bản 3003/EVNNPC-KT | - Đánh giá VTTB mua sắn ban đầu: lấy từ ETC trước ngày 05 hàng tháng: đã đưa dữ liệu lên trên web, rà soát và yêu cầu cập nhật cho hợp lý. - Rà soát tích hợp các văn bản và xem xét đánh giá thêm VTTB, hiệu chỉnh văn bản 3003/EVNNPC-KT xong trước ngày 28/2/2025 | Nguyễn Triều Đông | Nguyễn Mạnh Đức | Nguyễn Hữu Quang Hồ Viết Huy Nguyễn Duy Huy
|  | Đánh giá các chủng loại VTTB đang vận trên lưới điện: - Hoàn thiện, chuẩn hoá dữ liệu nhập trên PMIS và Dashbord. Không yêu cầu các đơn vị lấy dữ liệu từ các file gửi hàng tháng. - Hàng tháng có báo cáo phân tích đánh giá. - Số hoá nội dung này trên PMIS | Hoàn thiện chuẩn hoá dữ liệu xong trước 28/2/2025 | Nguyễn Triều Đông | Nguyễn Mạnh Đức | Nguyễn Hữu Quang Hồ Viết Huy Phạm Thành Lâm: hỗ trợ công cụ nhập nhiệu trên PMIS và các hệ thống phần mềm | Chia tách nhiệm vụ từng người theo dõi chuyên sâu một số chủng loại VTTB hay hư hỏng
|  | Làm việc với các nhà cung cấp, nhà sản xuất có chủng loại VTTB hư hỏng, khuyến khuyết nhiều: Xây dựng kế hoạch làm việc các nhà sản xuất, đại diện nhà sản xuất các loại VTTB: Thu thập dữ liệu vận hành, dữ liệu đầu vào. | - Hàng tháng có báo cáo đánh giá, phân tích đánh giá trước ngày 10 hàng tháng. - Xây dựng kế hoạch để làm việc với các nhà SX. Bắt đầu làm việc với các nhà sản xuất từ tháng 6/2025. | Nguyễn Triều Đông | Nguyễn Mạnh Đức | Nguyễn Hữu Quang Hồ Viết Huy Nguyễn Duy Huy | Chia tách nhiệm vụ từng người theo dõi chuyên sâu để đầu mối làm việc với các nhà sản xuất
5 | Công tác chuẩn hoá phương tiện, công cụ dụng cụ | Chuẩn hoá các phương tiện, công cụ dụng cụ phục vụ công tác quản lý kỹ thuật các đơn vị | - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện và hoàn thiện. - Phối hợp cùng ban AT thực hiện. | Nguyễn Triều Đông | Nguyễn Duy Huy | Nguyễn Mạnh Đức Hồ Viết Huy Nguyễn Hữu Quang | Các anh em trong ban phối hợp thực hiện
6 | Công tác điều độ | Nâng cao năng lực hệ thống trực vận hành các điện lực cấp 4 | - Hoàn thiện phương án và trình trong tháng 2/2025. - Xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện cụ thể. | Bùi Tuấn Anh | Hoàng Văn Tuấn | Hoàng Thuỳ Linh Trần Tân Anh Bùi Quang Minh Dương Văn Cẩn
|  | Chuyển quyền điều khiển các TBA 110kV của khách hàng | Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện trình lãnh đạo TCT trước 28/2/2025 | Bùi Tuấn Anh | Hoàng Thuỳ Linh | Trần Tân Anh
7 | Công tác quản lý sự cố lưới điện 110kV | - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý sự cố lưới điện. - Giám sát tiến độ, tình hình thực hiện các dự án đầu tư xây dựng, sửa chữa liên quan đến công tác giảm thiểu sự cố | - Xây dựng kế hoạch chi tiết xong trước 28/2/2025. - Báo cáo đánh giá trước ngày 05 hàng tháng. | Bùi Tuấn Anh | Trần Tân Anh | Phạm Anh Quang | Báo cáo tháng: tổng hợp cả sự cố 110kV và trung hạ áp. Nhất Anh đầu mối tổng hợp (yêu cầu số liệu được đồng bộ và lấy trực tiếp trên phần mềm để hạn chế sai sót)
8 | Công tác quản lý sự cố lưới điện trung hạ áp | - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác quản lý sự cố lưới điện. | - Xây dựng kế hoạch chi tiết xong trước 20/2/2025. - Báo cáo đánh giá trước ngày 03 hàng tháng. - Báo cáo ngày: hàng ngày xem trên Dashbord | Nghiêm Thanh Quang | Nghiêm Thanh Quang | Lê Nhất Anh
9 | Công tác quản lý độ tin cậy cung cấp điện | - Xây dựng kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu độ tin cậy theo từng tháng, quý. - Giám sát quá trình tổ chức thực hiện. - Xây dựng tiêu chí đánh giá SAIDI sự cố (thay thế chỉ tiêu SAIDI tổng hợp) - Bổ sung tiêu chí chấm điểm HTNV về ĐTC để tăng cường quản lý | - Xây dựng kế hoạch thực hiện xong trước 20/2/2025. - Báo cáo đánh giá phân tích trước ngày 03 hàng tháng. - Rà soát, chuẩn hoá dữ liệu trên Dashboard trước ngày 25/2/2025 | Mai Quang Hải | Mai Quang Hải | Lê Nhất Anh | Bảng chấm điểm ĐTC hiện tại chỉ xét 1 tiêu chí duy nhất là vượt chỉ tiêu bị trừ điểm là chưa đủ để quản trị
10 | Công tác khoa học công nghệ | Xây dựng kế hoạch hoàn thành nhiệm vụ công tác KHCN năm 2025 | Xây dựng kế hoạch xong trước ngày 25/2/2025 | Lê Minh Ngọc | Nguyễn Duy Huy
|  | Nghiên cứu ứng dụng những công nghệ mới vào SXKD của TCT |  | Nguyễn Triều Đông | Nguyễn Duy Huy | Các anh em chuyên viên trong ban phối hợp
|  | Nghiên cứu ứng dụng công nghệ vào công việc (AI, automate, data analyst…) | Làm việc NPCIT xây dựng kế hoạch đào tạo, thực hiện (ưu tiên ứng dụng low-code và non-code để nhanh chóng tiếp cận và đáp ứng được công việc) |  | Lê Nhất Anh | Nguyễn Duy Huy Trần Tân Anh Hồ Viết Huy Phạm Viết Tiệp | Các anh em chuyên viên trong ban phối hợp
11 | Công tác môi trường | Xây dựng kế hoạch thực hiện công tác quản lý môi trường | Xây dựng kế hoạch xong trước ngày 20/2/2025 | Lê Vũ | Nguyễn Thị Hương Giang Phạm Văn Phượng
12 | Công tác vận hành lưới điện 110kV | Rà soát hiệu chỉnh các báo cáo hiện tại | - Chuẩn hoá hệ thống báo cáo xong trước 08/03/2025. - Hiệu chỉnh dữ liệu đưa lên Dashboard trước ngày 15/3/2025. | Bùi Tuấn Anh | Hoàng Văn Tuấn | Trần Tân Anh Hoàng Thuỳ Linh Bùi Quang Minh Nguyễn Hải Long | Nhóm SCADA phối hợp thực hiện
|  | Chuẩn hoá dữ liệu lưới điện 110kV phục vụ tính toán hệ thống | - Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện theo lộ trình. - Mục tiêu đến hết quý 3/2025 sẽ hoàn thành cơ sở dữ liệu lưới điện | Bùi Tuấn Anh | Phan Tử Long | Hoàng Văn Tuấn
13 | Công tác vận hành lưới điện trung hạ áp | Chuẩn hoá các báo cáo vận hành lưới điện trung áp: - Đường dây trung áp: tình hình mang tải, cosphi các ngăn lộ đz.. - Mang tải, đầy quá tải, lệch pha, vi phạm Cosphi, tụ bù… | - Chuẩn hoá hệ thống báo cáo xong trước 25/2/2025. - Hoàn thiện đưa lên Dashboard trước ngày 10/3/2025. | Dương Văn Cẩn | Dương Văn Cẩn | Bùi Lê Sơn Hoàng Thuỳ Linh Bùi Quang Minh Nguyễn Hải Long | Nhóm SCADA phối hợp thực hiện
14 | Công tác quản lý nguồn điện | Rà soát, hoàn thiện hệ thống quản lý nguồn điện (lấy dữ liệu từ hệ thống DGMS) và tích hợp thêm để đưa lên quản lý tích hợp trên Dashbord | - Hoàn thiện chuẩn hoá dữ liệu xong trước 25/2/2025. - Đưa dữ liệu lên Dashboard trước 10/3/2025 | Bùi Tuấn Anh | Hà Nam Hùng
15 | Quản lý khối lượng, tài sản trên lưới điện | - Rà soát và chuẩn hoá dữ liệu trên PMIS, Dashboard - Chuẩn hoá các trường thông tin thiết bị | Xây dựng kế hoạch cụ thể | Phạm Thành Lâm | Phạm Thành Lâm | Bùi Lê Sơn Nguyễn Thị Hương Giang | Bổ sung chức năng cảnh báo khi số liệu có sự tăng/giảm bất thường để kịp thời điều chỉnh | 1. Đối với phân hệ thiết bị: - Nhóm thiết bị nhất thứ 110kV: hoàn thiện 100% trong tháng 3. 2025 - Nhóm thiết bị phụ trợ TBA 110kV: hoàn thiện xong trong tháng 4.2025 - Nhóm đường dây 110kV và nhóm cây lưới điện: hoàn thiện trong tháng 5.2025 - Nhóm thiết bị đóng cắt trung thế : hoàn thiện trong tháng 3.2024. - Nhóm thiết bị tủ trung thế và các ngăn lộ đường dây trung áp: hoàn thiện trong tháng 4.2025. - Nhóm thiết bị phụ trợ đường dây trung áp: hoàn thiện trong tháng 5.2025 2. Đối với phân hệ sự cố và tình hình vận hành: - Nhóm TBA/ĐZ 110kV: hoàn thiện trong tháng 3. 2025. - Nhóm TBA phân phối/TBA TG: hoàn thiện trong tháng 4.2025. - Nhóm ĐZ TA: hoàn thiện trong tháng 5.2025. - Nhóm vận hành tụ bù: hoàn thiện trong tháng 4.2025. 3. Đối với phân hệ theo dõi tổn thất, tình hình điện áp thấp, lệch pha: hoàn thành trong tháng 3.2025. 4. Bổ sung chức năng cảnh báo khi số liệu có sự tăng/giảm bất thường để kịp thời điều chỉnh: hoàn thành trong tháng 3.2025. 5. Đối với phân hệ theo doi tín hiệu Rơle, kết nối SCDA, kết nối các thiết bị đóng cắt với trung tâm điều khiển xa: hoàn thiện trong tháng 4.2025. 6. Đối với phân hệ theo dõi thí nghiệm, thực hiện CBM: hoàn thiện trong tháng 4.2025. 7. Đối với phân hệ theo dõi kiểm tra định kỳ ngày đêm: hoàn thiện trong tháng 4.2025. 8. Đối với phân hệ theo doi tình hình hư hỏng thiết bị: hoàn thiện trong tháng 4.2025. 9. Đối với nhóm theo dõi khai thác quy mô hệ thống điện: hoàn thiện trong tháng 3.2025. 10. Đối với phân hệ rà soát số liệu chênh lệch giữa các phần mềm PMIS-OMS-QLMBA-CMIS: hoàn thiện trong tháng 3.2025
16 | Công tác cung ứng điện | Thực hiện theo kế hoạch của ban chỉ đạo
17 | Định hướng thiết kế lưới điện trung hạ áp | Rà soát, hoàn thiện định hướng để thực hiện | Xây dựng kế hoạch làm việc cụ thể, báo cáo TB và PT Phụ trách trước ngày 20/2 | Lê Vũ | Hồ Viết Huy | Các anh chị em phối hợp
18 | Rà soát hệ thống các báo cáo | Chuẩn hoá hệ thống báo cáo trên Dashboard | - Các nhóm rà soát các báo cáo hiện tại và chuẩn hoá trên Dashboard xong trước ngày 28/2/2025. - Không yêu cầu các đơn vị gửi báo cáo trên DO như hiện nay bắt đầu từ tháng 3/2025 | Phạm Anh Quang | Phạm Anh Quang | Các anh chị em đang theo dõi các báo cáo hàng tháng | A Phạm Anh Quang tổng hợp các báo cáo các nhóm hiện nay đang yêu cầu báo cáo hàng tháng và các báo cáo sau khi số hoá xong trước ngày 28/2
| Người tổng hợp |  | Người kiểm tra |  |  | Phê duyệt
| Phạm Anh Quang |  | Nguyễn Danh Đức |  |  | Vũ Anh Phương

## ĐZ
STT | Tên trạm | Mã trạm | Tên lộ | Mã lộ | Vị trí | Vĩ độ | Kinh độ | Tiếp địa | Tụ bù (kVAr) | Loại cột | Số lượng cột | Loại móng cột | Loại dây dẫn | Giao chéo | Đi chung cột | Hộp chia dây | Loại xà | Số lượng sứ | Kẹp treo | Kẹp hãm
3 | Hàng Đồng | PA01NDU30001 | Lộ 1 | PA01NDU3000101 | 1.1 | 20.2233 | 106.5789 | 2 |  | H8,5 | 2 | M-1 | AL/XLPE(4x120) | Đường TL 480 | ĐZ trung thế |  | XK | 4 | 1 | 1
4 | Hàng Đồng | PA01NDU30001 | Lộ 1 | PA01NDU3000101 | 1.2 | 20.2233 | 106.5789 |  |  | H7,5 | 1 | M-2 | AL/XLPE(4x120) | Sông | Dây viễn thông |  | XĐ | 4 | 1 | 1
5 | Hàng Đồng | PA01NDU30001 | Lộ 1 | PA01NDU3000101 | 1.3 | 20.2233 | 106.5789 | 1 | 5 | H7,5 | 1 | M-2 | AL/XLPE(4x120) | Dân sinh |  | 1 | XK;XR | 4 | 1 | 1
6 |  |  |  |  | …
9 | Hàng Đồng | PA01NDU30001 | Lộ 2 | PA01NDU3000102 | 2.1 | 20.2233 | 106.5789 | 2 |  | H8,5 | 2 | M-1 | AL/XLPE(4x120) | Cầu |  |  | XK | 4 | 1 | 1
10 | Hàng Đồng | PA01NDU30001 | Lộ 2 | PA01NDU3000102 | 2.2 | 20.2233 | 106.5789 |  |  | H7,5 | 1 | M-2 | AL/XLPE(4x120) | Đường sắt |  |  | XĐ | 4 | 1 | 1
11 | Hàng Đồng | PA01NDU30001 | Lộ 2 | PA01NDU3000102 | 2.3 | 20.2233 | 106.579 | 1 |  | H7,5 | 1 | M-2 | AL/XLPE(4x120) |  |  | 1 | XK;XR | 4 | 1 | 1
…
| Hướng dẫn bổ sung: |  |  | Yêu cầu tuân thủ mẫu để đưa dữ liệu vào GIS
1 | Mỗi trạm là 01 sheet excel;
2 | Tên trạm: Lấy tên trạm trên CMIS
3 | Mã trạm: Mã trạm trên CMIS
4 | Tên lộ: Lấy trên CMIS
5 | Mã lộ: Lấy trên CMIS
6 | Vị trí: Là tên cột được chuẩn hóa theo 1289/QĐ-EVNNPC ngày 1/6/2020
7 | Vĩ độ, kinh độ: là tọa độ vị trí cột, theo VN2000, sai số 30cm (Trường hợp chưa có, có thể để trống, lấy sau khi đã có thiết bị chuyên dụng được trang cấp)
8 | Loại tiếp địa: Thống kê số lượng tiếp địa, nếu không có để trống
9 | Tụ bù: Tụ bù được lắp trên đường dây, kê khai dung lượng của bộ tụ
10 | Loại cột: Nhập thông tin chủng loại cột, cột H, LT.. Hoặc trường hợp khu đô thị chỉ có trụ hòm công tơ thì để trống
11 | Số lượng cột: Thống kê số lượng cột tại 1 vi trí
12 | Loại móng cột: Nhập thông tin loại móng đơn, móng kép
13 | Loại dây dẫn: Thống kê chủng loại dây dẫn của khoảng cột trước vị trí cột về phía nguồn
14 | Giao chéo: Thống kê khoang dây đi giao chéo qua ĐZ cao thế, Trung thế, Sông, Cầu, Đường ..
15 | Đi chung cột: Nhập thông tin vị trí cột đi chung với ĐZ trung thế (Lưu ý ko nhập đi chung cột hạ thế)
16 | Hộp chia dây: Nhập thông tin hộp chia dây, nếu có thì ghi 1, không có để trống
17 | Loại xà: Thống kê loại xà tại vị trí cột (nếu có), xà kép XK, Xà đơn XĐ, Xà rẽ XR. Trường nhiều tầng xà đều thông kê toàn bộ
18 | Số lượng sứ: số quả sứ trên cột
19 | Kẹp treo: Số lượng kẹp treo cáp nếu có ghi số lượng, nếu không có để trống
20 | Kẹp hãm: Số lượng kẹp hãm cáp nếu có ghi số lượng, nếu không có để trống

## TBA
STT | Tên trạm | Mã trạm | Vĩ độ | Kinh độ | Loại cáp tổng | Tụ bù (kVAr) | NSX_AB tổng Tụ bù | Idm_AB tổng tụ bù (A) | Số lộ | NSX_AB tổng | Idm_AB tổng (A) | NSX_AB lộ 1 | Idm_AB Lộ 1 (A) | NSX_AB Lộ 2 | Idm_AB Lộ 2 (A) | NSX_AB Lộ 3 | Idm_AB Lộ 3 (A)
1 | Hồng Hà | PA01NDU30001 | 20.2233 | 106.5789 | 3 Cu/XLPE 120+1 Cu/XLPE 95 | 100 | Huyndai | 150 | 3 | LS | 400 | LS | 250 | LS | 100 | LS | 100
2 | Hồng Long | PA01NDU30002 | 20.2233 | 106.5789 | 3 Cu/XLPE 300+1 Cu/XLPE 150 | 120 | LS | 200 | 3 | Huyndai | 630 | Huyndai | 320 | Huyndai | 120 | Huyndai | 250
3 | …
4 | …
Hướng dẫn bổ sung: Yêu cầu tuân thủ mẫu không làm thay đổi vị trí cột. Riêng phần Lộ được thêm cột tương ứng với Số lộ có trong trạm
1 | Lấy thông tin của tất cả các trạm trong 01 Đội QLĐKV đưa vào 1 sheet
2 | Tên trạm: Lấy tên theo CMIS
3 | Mã Trạm: Lấy mã theo CMIS
4 | Vĩ độ, kinh độ: là tọa độ vị trí cột, theo VN2000, sai số 30cm (Trường hợp chưa có, có thể để trống, lấy sau khi đã có thiết bị chuyên dụng được trang cấp)
5 | Loại cáp tổng: Nhập chủng loại, tiết diện cáp tổng từ mặt máy biến áp vào thanh cái tổng Tủ phân phối
6 | Tụ bụ: Nhập thông tin dung lượng Tủ tụ bù có đặt trong trạm (Nếu có)
7 | NSX_AB tổng Tụ bù: Nhập thông tin Tên nhà sản xuất Aptomat tổng của tủ Tụ bù
8 | Idm_AB tổng tụ bù: Nhập giá trị dòng định mức của Aptomat tổng của tủ tụ bù
9 | Số lộ: Nhập thông tin số lộ xuất tuyến ra của tủ phân phối
10 | NSX_AB tổng: Nhập thông tin Tên nhà sản xuất Aptomat tổng
11 | Idm_AB tổng: Nhập giá trị dòng định mức của Aptomat tổng
12 | NSX_AB Lộ: Nhập thông tin Tên nhà sản xuất Aptomat Lộ
13 | Idm_AB Lộ: Nhập giá trị dòng định mức của Aptomat Lộ

## ĐZ Hạ thế (NR) (hidden)
Làm tương tự như chục chính